Оценка результатов реализации муниципальной программы

«Социально - экономическое Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

за 2021год

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя | Достигнутое значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Новосветского сельского поселения | Другие источники | Бюджет Новосветского сельского поселения | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 1 Стимулирование экономической активности на территории Сяськелевского сельского поселения |
| 1. | Задача 1 Территориальное планирование территории Сяськелевского сельского поселения | 371,10 | 0,00 | 371,10 | 0,00 | Постановка на государственный кадастровый учет земельных участков по объектами муниципальной собственности | шт. | 8 | 10 | 10 |
| 2. | Задача 2 Организационно-методическая поддержка малого и среднего предпринимательства | 10,70 | 0,00 | 10,70 | 0,00 | Не применяется | ед. | 0 | 0 | 0 |
| ВЫВОД: Индикаторы подпрограммы исполнены. В результате расчетов согласно методики оценки эффективности подпрограмм* индекс результативности подпрограммы = 1, а индекс эффективности = 1. Таким образом, подпрограмма имеет высокий уровень эффективности |
| Подпрограмма 2 Обеспечение безопасности на территории Сяськелевского сельского поселения |
| 1. | Задача 1 Совершенствование гражданской обороны, защиты населения и территорий Сяськелевского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; | 162,12 | 0,00 | 162,12 | 0,00 | Уборка аварийных деревьев | шт. | 3 | 17 | 17 |
|  |  |  |  |  |  | Процент охвата населения пропагандой предупреждения ЧС | % | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Задача 2 Обеспечение пожарной безопасности | 211,00 | 0,00 | 211,00 | 0,00 | Техническое обслуживание пожарной сигнализации | ед. | 1 | 1 | 1 |
| ВЫВОД: Индикаторы подпрограммы исполнены. В результате расчетов согласно методикам оценки эффективности подпрограмм* индекс результативности подпрограммы = 1, а индекс эффективности = 1. Таким образом, подпрограмма имеет высокий уровень эффективности |
| Подпрограмма 3 ЖКХ и благоустройство территории Сяськелевского сельского поселения |
| 1. | Задача 1 Развитие системы мероприятий в области жилищно-коммунальное хозяйств | 3646,86 | 9415,51 | 3644,77 | 9415,51 | Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счет регионального оператора | тыс.руб. | 870,5 | 808,9 | 808,9 |
|  |  |  |  |  |  | обеспеченность банно-оздоровительными услугами | К-во дней помывок | 128 | 208 | 208 |
| 2. | Задача 2 Энергосбережение | 121,50 | 225,00 | 121,50 | 225,00 | Внедрение энергоэффективного оборудования (замена ламп и светильников на энергосберегающие (светодиодные) | шт. | 58 | 90 | 90 |
| 3. | Задача 3 Благоустройство | 5137,58 | 3133,91 | 4917,01 | 3133,91 | Процент оснащенности уличным освещением территории поселения | % | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | Приобретение посадочного материала | шт. | 804 | 1124 | 1124 |
|  |  |  |  |  |  | Ликвидация несанкционированных свалок | ед | 4 | 4 | 4 |
|  |  |  |  |  |  | Работы по проведению химических мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского | га | 28,6 | 31,7 | 31,7 |
| ВЫВОД: Индикаторы подпрограммы исполнены. В результате расчетов согласно методики оценки эффективности подпрограмм* индекс результативности подпрограммы = 1, а индекс эффективности = 0,99 Таким образом, подпрограмма имеет высокий уровень эффективности |
| Подпрограмма 4 Развитие культуры, организации праздничных мероприятий на территории Сяськелевского сельского поселения |
| 1. | Задача 1 Организация развития культуры | 10475,22 | 2315,90 | 10194,57 | 2118,50 | количество посещений культурно-досуговых мероприятий | чел. | 235 | 808 | 808 |
|  |  |  |  |  |  | Количество детей и взрослых, посещающих мероприятия | чел. | 10400 | 6736 | 6736 |
|  |  |  |  |  |  | Количество культурно-досуговых формирований | ед. | 12 | 15 | 15 |
|  |  |  |  |  |  | Количество читателей в библиотеках | чел | 570 | 609 | 609 |
|  |  |  |  |  |  | Количество посещений библиотек | ед. | 5400 | 6734 | 6734 |
| 2. | Задача 2 Организация праздничных мероприятий | 289,03 | 0,00 | 270,23 | 0,00 | Число организованных и проведенных поселением культурных мероприятий, | ед.. | 12 | 12 | 12 |
| ВЫВОД: Индикаторы подпрограммы исполнены. В результате расчетов согласно методике оценки эффективности подпрограмм* индекс результативности подпрограммы = 1, а индекс эффективности = 1. Таким образом, подпрограмма имеет высокий уровень эффективности |
| Подпрограмма 5 Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории Сяськелевского сельского поселения |
| 1. | Задача 1 Развитие массовой физической культуры и спорта | 314,94 | 80,0 | 314,84 | 80,00 | Доля лиц систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | мероприятие | 25.2 | 28.2 | 28.2 |
|  |  |  |  |  |  | Число жителей участвующих в официальных спортивно-массовых мероприятиях различного уровня | мероприятие | 1250 | 1440 | 1440 |
| 2. | Задача 2 Молодежная политика | 25,19 | 0,00 | 25,19 | 0,00 | Организация досуга молодежи проведение мероприятий | чел. | 36 | 29 | 29 |
| ВЫВОД: Индикаторы подпрограммы исполнены. В результате расчетов согласно методики оценки эффективности подпрограмм* индекс результативности подпрограммы = 1, а индекс эффективности = 0,96 Таким образом, подпрограмма имеет высокий уровень эффективности |
| Подпрограмма 6 Формирование комфортной городской среды на территории МО Сяськелевского сельского поселения |
| 1. | Задача 1 Мероприятия по формирование комфортной городской среды на территории Сяськелевского сельского поселения | 52,34 | - | 52,34 | - | Информационные стенды | шт. | 0 | 5 | 5 |
| ВЫВОД: Индикаторы подпрограммы исполнены. В результате расчетов согласно методики оценки эффективности подпрограмм* индекс результативности подпрограммы = 1, а индекс эффективности = 1. Таким образом, подпрограмма имеет высокий уровень эффективности |
| Подпрограмма 7 Содержание и развитие сети автомобильных дорог местного значения в Сяськелевском сельском поселении |
| 1. | Задача 1 Содержание улично-дорожной сети поселения и обеспечение круглогодичного безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта | 4086,39 | 9043,45 | 3987,54 | 9043,45 | Количество материалов (щебень), приобретенных для ямочного ремонта участков муниципальных автомобильных дорог с грунтощебеночным покрытие. | куб.м. | 327 | 440 | 440 |
|  |  |  |  |  |  | Суммарная площадь участков дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним | кв.м. | 1200 | 1482,3 | 1482,3 |
|  |  |  |  |  |  | протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения с асфальтобетонным покрытие, введенных в эксплуатацию после ремонта | м. | 1468 | 1660,2 | 1660,2 |
|  |  |  |  |  |  | Суммарная протяженность участков муниципальных автомобильных дорог под зимнее содержание | км. | 40,0 | 41,1 | 41,1 |
| ВЫВОД: Индикаторы подпрограммы исполнены. В результате расчетов согласно методики оценки эффективности подпрограмм* индекс результативности подпрограммы = 1, а индекс эффективности = 0,99. Таким образом, подпрограмма имеет высокий уровень эффективности |
| Подпрограмма 8 Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании Сяськелевского сельского поселения |  |  |
| 1. | Задача 1 Проведение мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | Увеличение доли учащихся, задействованных в мероприятиях по профилактике ДТП | % | 15 | 20 | 20 |
| ВЫВОД: Индикаторы подпрограммы исполнены. В результате расчетов согласно методики оценки эффективности подпрограмм* индекс результативности подпрограммы = 1, а индекс эффективности = 1. Таким образом, подпрограмма имеет высокий уровень эффективности |
| Подпрограмма 9 Комплексное развитие сельских территорий муниципального образовании «Сяськелевское сельское поселение» |
| 1. | Задача 1 Развитие транспортной инфраструктуры и благоустройства территорий Сяськелевского сельского поселения | 129,91 | 5182,75 | 129,91 | 5182,75 | Благоустройство пешеходных дорожек внутри дворовой территорий д.№ 12, 13-15 в д.Сяськелево; | кв.м. | 0 | 1272,0 | 1272,0 |
| ВЫВОД: Индикаторы подпрограммы исполнены. В результате расчетов согласно методики оценки эффективности подпрограмм* индекс результативности подпрограммы = 1, а индекс эффективности = 1. Таким образом, подпрограмма имеет высокий уровень эффективности |

Аналитическая записка с расчетом индекса результативности и индекса эффективности мероприятий муниципальной программы

«Социально - экономическое развитие Новосветского сельского поселения

Гатчинского муниципального района Ленинградской области

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

Подпрограмма 1 «Стимулирование экономической активности на территории МО Новосветское сельское поселение»

Задача 1

-

1) S=2/2=1, 2) S=14/14=1

Мп=1/N

Мп=1/2=0,5

,   Iр - индекс результативности мероприятий

Ip=∑(0,5*1)+(05*1)=1

Iэ - индекс эффективности мероприятий

Iэ=(829,00х1)/830,00=1

Достигнут высокий уровень эффективности

Задача 2

S=12/14=0,9

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x2,4)=2,4

Iэ=(50,00х0,9)/50,00=0,9

Достигнут высокий уровень эффективности

Задача 3

S=1/1=1

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x1)=1

Iэ=(17,85х1)/17,85=1,0

Достигнут высокий уровень эффективности

Подпрограмма  2 «Обеспечение безопасности на территории МО Новосветское сельское поселение»

Задача 1

1) S=29,7/27,5=1,1; 2) S=132/100=1,3.

Мп=1/2=0,5

Ip=∑(0,5*1,1)+(0,5*1,3)=1,2

Iэ=(299,70х1,2)/300,00=1,2

Достигнут высокий уровень эффективности

Задача 2

1)S=100/100=1;

Мп=1/1=1

Iэ=(50,00+1)/50,00=1

Достигнут высокий уровень эффективности

Подпрограмма  3 «Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории МО Новосветское сельское поселение»

Задача 1

S=3/35=1

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x1)=1

Iэ=(594,26х1)/ 689,26=0,9

Достигнут высокий уровень эффективности

Задача 2

S=43,1/43,1=1

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x1)=1

Iэ=(1330,72х1)/ 1630,53=0,8

Достигнут запланированный уровень эффективности

Задача 3

S=299,12/300,00=1

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x1)=1

Iэ=(299,12х1)/ 300,00=1

Достигнут высокий уровень эффективности

Задача 4

S=2/2=1

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x1)=1

Iэ=(8592,13 х1)/ 8874,34=1

Достигнут высокий уровень эффективности.

Задача 5

1) S=190,57/190,57=1.

Мп=1/1=1

Iэ=(252,28х1)/ 297,55=0,8

Достигнут запланированный уровень эффективности

Задача 6

1) S=517/517=1

Мп=1/1=1

Iэ=(2327,08х1,2)/ 2328,40=1

Достигнут высокий уровень эффективности.

Задача 7

S=15487,82/15487,82=1

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x1)=1

Iэ=(1460,87 х1)/ 1461,95=1

Достигнут высокий уровень эффективности

Задача 8

1)S=169,19/169,19=1; 2)12/12=1; 3)1/1=1; 4)4/4=1.

Мп=1/4=0,25

Ip=∑(0,25*1)+(0,25*1)+(0,25*1)+(0,25*1)=1

Iэ=(16450,00х1)/ 16450,00=1

Достигнут высокий уровень эффективности.

Задача 11

S=168/168=1

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x1)=1

Iэ=(22,18 х1)/ 45,00=0,5

Достигнут низкий уровень эффективности по причине закрытия учереждений, предоставляющих бытовые услуги в период объявления карантина в условиях распространений короновирусной инфекции COVID 19

Задача 12

S=13/13=1

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x1)=1

Iэ=(2878,12 х1)/ 3180,00=0,9

Достигнут высокий уровень эффективности

Задача 13

S=77/77=1

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x1)=1

Iэ=(450,00 х1)/ 450,00=1

Достигнут высокий уровень эффективности

Задача 14

1)S=2/2=1; 2)2/2=1.

Мп=1/4=0,5

Ip=∑(0,5*1)+(0,5*1)=1

Iэ=(4334,44х1)/ 4808,36=0,9

Достигнут высокий уровень эффективности

Задача 15

S=2/2=1

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x1)=1

Iэ=(1120,00 х1)/ 1120,00=1

Достигнут запланированный уровень эффективности

Задача 16

1)S=69,00/69,00=1; 2)69,00/69,00=1

Мп=1/2=0,5

Ip=∑(1*0,5)+(1*0,5)=1

Iэ=(1268,34 х1)/ 1274,34=1

Достигнут запланированный уровень эффективности

Задача 18

1)S=9037,85/9958,42=0,9; 2)2948/2130=1,4

Мп=1/2=0,5

Ip=∑(1*0,5)+(1,4*0,5)=1,2

Iэ=(9037,85х1,2)/ 9958,42=1,1

Достигнут запланированный уровень эффективности

Подпрограмма  4 «Развитие культуры в МО Новосветское сельское поселение»

Задача 1

1) S=10672,69/10672,69=1; 2) S=6,7/3,9=1,7.

Мп=1/2=0,5

Ip=∑(1*0,5)+(1,7*0,5)=1,35

Iэ=(14361,86х1,35)/ 14513,01=1,3

Достигнут высокий уровень эффективности

Задача 2

1) S=489,07/489,07=1; 2) S=6,7/3,9=1,7.

Мп=1/2=0,5

Ip=∑(1*0,5)+(1,7*0,5)=1,35

Iэ=(585,30х1,35)/ 585,30=1,35

Достигнут высокий уровень эффективности

Задача 3

S=7344,87/7344,87=1

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x1)=1

Iэ=(7344,87х1)/ 7344,87=1

Достигнут высокий уровень эффективности

Задача 4

S=16/16=1

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x1)=1

Iэ=(1161,82х1)/ 1162,48=1

Достигнут высокий уровень эффективности

Подпрограмма  5 «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в МО Новосветское сельское поселение»

Задача 1

1)S=1/1=1; 2)S=3/3=1.

Мп=1/2=0,5

Ip=∑(1*0,5)+(1*0,5) =1

Iэ=(238,48х1)/238,48 =1

Достигнут высокий уровень эффективности

Задача 4

S=26/26=1.

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x1)=1

Iэ=(478,18х1)/ 478,18=1

Достигнут высокий уровень эффективности

Задача 5

S=15/15=1

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x1)=1

Iэ=(161,07 х1)/ 161,09=1

Достигнут высокий уровень эффективности

Подпрограмма  6 «Формирование комфортной  городской среды на территории МО Новосветское сельское поселение»

Задача 2

S=1/1=1

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x1)=1

Iэ=(4919,00 х1)/ 4919,00=1

Достигнут высокий уровень эффективности

Подпрограмма  7  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Новосветского сельского поселения

Задача 1

1) S=27,18/15,05=1,8 (обратный расчет, цель показателя в регрессии); 2) S=100/100=1.

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x1)=1

Iэ=(99,34х1,8)/ 100,00=1,8

Достигнут высокий уровень эффективности

Подпрограмма  8  Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании Новосветское сельское поселение

S=60/60=1

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x1)=1

Iэ=(10,00 х1)/ 10,00=1

Достигнут высокий уровень эффективности