## 1кв.2022
Оперативный отчет о ходе реализации муниципальной программы Сяськелевского сельского поселения за 1 квартал 2022 года
Исполнение Плана реализации муниципальной программы " Социально-экономическое развитие Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области "
Наименование программы (подпрограммы), мероприятия (с указанием порядкового номера) | С начала текущего года
| Запланированный объем финансирования |  |  |  |  | Профинансировано |  |  |  |  | % выполнения от годового плана
| (тыс. руб.) |  |  |  |  | (тыс. руб.)
| Всего (согласно годовому плану) | Федеральный бюджет | Бюджет ЛО | Бюджет ГМР | Бюджет Сяськелевского сельского поселения | Всего | Федеральный бюджет | Бюджет ЛО | Бюджет ГМР | Бюджет Сяськелевского сельского поселения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
12
ИТОГО по | 49273.0711 | 3506.99 | 18573.41 | 1673.76 | 25518.9111 | 5800.1 | 0 | 312.05 | 70 | 5418.05 | 21.2315
Муниципальной программе
ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ
Итого по ПРОЕКТУ 1 | 11025 | 3115.67 | 6806.83 | 0 | 1102.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Федеральный проект "Жилье"
Мероприятие 1.1 Благоустройство общественной территории за Домом Культуры по адресу : д. Сяськелево, д.10а, 2 этап | 11025 | 3115.67 | 6806.83 | 1301.2 | 1102.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по ПРОЕКТУ 2 | 2189.49 | 0 | 2167 | 0 | 22.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
"Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)"
Мероприятие 1.1 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы) собственности муниципальных образований | 2189.49 | 0 | 2167 | 0 | 22.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
Итого по ПРОЕКТУ 3 | 457.1111 | 0 | 411.4 | 0 | 45.7111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
"Благоустройство сельских территорий"
Мероприятие 1.1 | 457.1111 | 0 | 411.4 | 0 | 45.7111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Реализация комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского
Итого по ПРОЕКТУ4 | 992 | 0 | 892.8 | 0 | 99.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
"Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами"
Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 992 | 0 | 892.8 | 0 | 99.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по ПРОЕКТУ 5
"Дорожная сеть"
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер
Итого по ПРОЕКТУ 6
"Спорт - норма жизни"
Капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта | 14663.6011 | 3115.67 | 10278.03 |  | 1269.9011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Капитальный ремонт хоккейного комплекса в д.Сяськелево Гатчинского района Ленинградской области
ИТОГО проектная часть
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ
Итого по КОМПЛЕКСУ 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Стимулирование экономической активности" | 411 | 0 | 0 | 0 | 411 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.4599
Мероприятие 1.1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятия по развитию и поддержке предпринимательства
Мероприятие 1.2 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.5
Мероприятия по выполнению комплексных кадастровых работ | [10 empty] | #DIV/0!
Итого по КОМПЛЕКСУ 2 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Обеспечение безопасности на территории" | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 | 46.34 | 0 | 0 | 0 | 46.34 | 45.4314
Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 46.34 | 0 | 0 | 0 | 46.34 | 46.34
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по КОМПЛЕКСУ 3 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ | 11889.89 | 391.32 | 2794.88 | 351.24 | 8352.45 | 1982.85 | 0 | 0 | 0 | 1982.85 | 23.7397 | 11889.89
"ЖКХ и благоустройство территории" | [10 empty] | #DIV/0!
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 347.37 | 0 | 0 | 0 | 347.37 | 3.88 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 1.117
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 1906.24 | 0 | 0 | 0 | 1906.24 | 655.72 | 0 | 0 | 0 | 655.72 | 34.3986
Проведение мероприятий по организации уличного освещения | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 670.46 | 0 | 0 | 0 | 670.46 | 33.523
Проведение мероприятий по озеленению территории поселения | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения | 2544.21 | 0 | 0 | 198.75 | 2345.46 | 242.6 | 0 | 0 | 0 | 242.6 | 10.3434
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 100
Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счет регионального оператора | 952.63 | 0 | 0 | 0 | 952.63 | 155.19 | 0 | 0 | 0 | 155.19 | 16.2907
Мероприятия по организации и содержанию мест захоронений | 115 | 0 | 0 | 0 | 115 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4.3478
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 3540.22 | 391.32 | 2794.88 | 0 | 354.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Строительство газопровода высокого и низкого давления | 184.22 | 0 | 0 | 152.49 | 31.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по КОМПЛЕКСУ 4 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ | 13838.06 | 0 | 2308.5 | 70 | 11459.56 | 2786.07 | 0 | 312.05 | 70 | 2404.02 | 20.9783
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
"Развитие культуры, организация праздничных мероприятий" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений культуры | 8135.8 | 0 | 0 | 70 | 8065.8 | 2013.02 | 0 | 0 | 70 | 1943.02 | 24.0896
Мероприятия по обеспечению деятельности библиотек | 830 | 0 | 0 | 0 | 830 | 81.92 | 0 | 0 | 0 | 81.92 | 9.8699
Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | 67.04 | 0 | 0 | 0 | 67.04 | 19.1543
Дополнительные расходы на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | 4417 | 0 | 2208.5 | 0 | 2208.5 | 624.09 | 0 | 312.05 | 0 | 312.04 | 14.129
МКУК «Сяськелевский информационно-досуговый центр» Гатчинский р-н,д.Сяськелево,10а,приобретение книг и фотоаппарата | 105.26 | 0 | 100 | 0 | 5.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по КОМПЛЕКСУ 5 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики" | 1153 | 0 | 0 | 820 | 333 | 44.59 | 0 | 0 | 0 | 44.59 | 13.3904
Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры | 1120 | 0 | 0 | 820 | 300 | 36.59 | 0 | 0 | 0 | 36.59 | 12.1967
Реализация комплекса мер по профилактике довеянного поведения молодежи и трудовой адаптации несовершеннолетних | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Организация и проведение культурно-массовых молодежных мероприятий | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 26.6667
Итого по КОМПЛЕКСУ 6 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ Комплекс процессных мероприятий «Содержание и развитие сети автомобильных дорог местного значения" | 7215.52 | 0 | 3192 | 432.52 | 3591 | 934.25 | 0 | 0 | 0 | 934.25 | 26.0164
Содержание и уборка автомобильных дорог | 1423.7 | 0 | 0 | 0 | 1423.7 | 934.25 | 0 | 0 | 0 | 934.25 | 65.6213
Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 587.48 | 0 | 0 | 0 | 587.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Разработка проектно-сметной документации и ее экспертиза, проектно-изыскательские работы | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 235.68 | 0 | 0 | 0 | 235.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Обустройство автомобильной дороги общего пользования местного значения Проезд №1 от ул.Новоселки до уч. №18 по ул.Полевой в д. Сяськелево Гатчинского района Ленинградской области в щебеночном исполнении | 1919.94 | 0 | 1054.9 | 432.52 | 432.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ремонт дворовой территории многоквартирного дома № 2/62 в д. Тойворово | 1641.08 | 0 | 1137.1 | 0 | 503.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ремонт дворовой территории многоквартирного дома № 2/49 в д.Тойворово Гатчинского района Ленинградской области Бездетко Т.В. | 526.32 | 0 | 500 | 0 | 26.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ремонт дворовой территории многоквартирного дома № 2/49 в д.Тойворово Гатчинского района Ленинградской области Коняев С.В. | 526.32 | 0 | 500 | 0 | 26.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Организация и проведения мероприятий по профилактике дорожно-транспортных происшествий | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
итого процессные мероприятия | 34609.47 | 391.32 | 8295.38 | 1673.76 | 24249.01 | 5800.1 | 0 | 312.05 | 70 | 5418.05 | 22.3434
| 49273.0711 | 3506.99 | 18573.41 | 1673.76 | 25518.9111 | 5800.1 | [5 empty] | 49273.0711