Оперативный отчет о реализации  муниципальной  программы

«Социально-экономического развития Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов»

за  январь - март 2021 год

| Наименование программы (подпрограммы), мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | 2021г. | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Запланированный объем финансирования (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) 1 квартал 2021 год | % выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Стимулирование экономической активности на территории Сяськелевского сельского поселения» | Итого | 410,70 | 138,80 | 33,8 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 410,70 | 138,80 | 33,8 |  |
| Задача 1 Территориальное планирование территории Сяськелевского сельского поселения | Итого | 400,00 | 138,80 | 34,7 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 400,00 | 138,80 | 34,7 |  |
| Мероприятие 1 Выполнение комплекса кадастровых работ | Итого | 400,00 | 138,80 | 34,7 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 400,00 | 138,80 | 34,7 |  |
| Задача 2 Организационно-методическая поддержка малого и среднего предпринимательства | Итого | 10,70 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 10,70 | 0,00 | 0,0 |  |
| Мероприятие 1 Реализация по развитию и поддержке предпринимательства | Итого | 10,70 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 10,70 | 0,00 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности на территории Сяськелевского сельского поселения» | Итого | 252,00 | 22,50 | 8,9 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 252,00 | 22,50 | 8,9 |  |
| Задача 1 Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне | Итого | 102,00 | 20,00 | 19,6 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 102,00 | 20,00 | 19,6 |  |
| Мероприятие 2 Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма | Итого | 2,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 2,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| Проведение мероприятий по гражданской обороне | Итого | 10,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 10,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| Мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций | Итого | 90,00 | 20,00 | 22,2 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 90,00 | 20,00 | 22,2 |  |
| Задача 2 Обеспечение пожарной безопасности | Итого | 150,00 | 2,50 | 1,7 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 150,00 | 2,50 | 1,7 |  |
| Мероприятие 1 Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | Итого | 150,00 | 2,50 | 1,7 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 150,00 | 2,50 | 1,7 |  |
| Подпрограмма 3 «ЖКХ и благоустройство территории Сяськелевского сельского поселения» | Итого | 22361,17 | 1178,28 | 5,3 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 114,98 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 12940,90 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 960,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 8345,29 | 1178,28 | 14,1 |  |
| Задача 1 Развитие системы мероприятий в области жилищно-коммунальное хозяйств | Итого | 16045,75 | 483,04 | 3,0 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 114,98 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 10853,70 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 960,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 4117,07 | 483,04 | 11,7 |  |
| Мероприятие 1 Содержание муниципального жилищного фонда, в том числе капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | Итого | 916,80 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 916,80 | 0,00 | 0,0 |  |
| Мероприятие 2 в области жилищного хозяйства | Итого | 1050,90 | 60,91 | 5,8 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского ГМР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 1050,90 | 60,91 | 5,8 |  |
| Мероприятие 3 в области коммунального хозяйства | Итого | 1528,52 | 422,13 | 27,6 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 1528,52 | 422,13 | 27,6 |  |
| Мероприятия на проведение проектно-изыскательных работ по газификации (распределительный газопровод по д.Ст.Низковицы) | Итого | 2202,19 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 2167,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского ГМР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 35,19 | 0,00 | 0,0 |  |
| Проектирование объектов инженерной и транспортной инфраструктуры Массив д.Жабино | Итого | 8673,24 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 7327,58 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского ГМР | 960,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 385,66 | 0,00 | 0,0 |  |
| Мероприятия по предоставлению социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» | Итого | 1674,10 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 114,98 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1359,12 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 200,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| Задача 2 Энергосбережение | Итого | 250,00 | 96,25 | 38,5 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 250,00 | 96,25 | 38,5 |  |
| Мероприятие 1 Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных объектов | Итого | 250,00 | 96,25 | 38,5 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 250,00 | 96,25 | 38,5 |  |
| Задача 3 Благоустройство | Итого | 4166,92 | 598,99 | 14,4 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 378,5 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 3978,27 | 598,99 | 15,1 |  |
| Мероприятие 1 Проведение мероприятий по организация уличного освещения | Итого | 1780,00 | 331,73 | 18,6 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 1780,00 | 331,73 | 18,6 |  |
| Мероприятие 2 Проведение мероприятий по озеленению территории поселения | Итого | 50,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 50,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| Мероприятие 3 Прочие мероприятия по благоустройству территории поселений | Итого | 943,42 | 267,26 | 28,3 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 943,42 | 267,26 | 28,3 |  |
| Мероприятие 4 борьба с борщевиком Сосновского на территории Сяськелевского сельского поселения | Итого | 578,50 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 378,50 | 173,86 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 200,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| Мероприятие 5 Мероприятия по содержанию мест захоронения | Итого | 815,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 815,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Итого | 1534,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1380,60 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 153,40 | 0,00 | 0,0 |  |
| Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок | Итого | 364,50 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 328,10 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 36,40 | 0,00 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 4 «Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории Сяськелевского сельского поселения» | Итого | 13357,35 | 2430,05 | 18,2 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 2468,30 | 234,22 | 9,5 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 10889,05 | 2195,83 | 20,2 |  |
| Задача 1 Организация развития культуры | Итого | 13057,35 | 2381,45 | 18,2 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 2468,30 | 234,22 | 9,5 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 10589,05 | 2147,23 | 20,3 |  |
| Мероприятие 1 Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений культуры | Итого | 7278,49 | 1816,25 | 25,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 7278,49 | 1816,25 | 25,0 |  |
| Мероприятие 2 Мероприятия по обеспечению деятельности муниципальных библиотек | Итого | 937,00 | 96,75 | 10,3 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 937,00 | 96,75 | 10,3 |  |
| Мероприятие 3 Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | Итого | 4736,60 | 468,45 | 9,9 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 2368,30 | 234,22 | 9,9 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 2368,30 | 234,23 | 9,9 |  |
| Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | Итого | 105,26 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 100,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 5,26 | 0,00 | 0,0 |  |
| Задача 2 Организация праздничных мероприятий | Итого | 300,00 | 48,60 | 16,2 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 300,00 | 48,60 | 16,2 |  |
| Мероприятие 1 Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам | Итого | 300,00 | 48,60 | 16,2 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 300,00 | 48,60 | 16,2 |  |
| Подпрограмма 5 «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории Сяськелевского сельского поселения» | Итого | 433,00 | 162,25 | 37,4 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 433,00 | 162,25 | 37,4 |  |
| Мероприятие 2 Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры | Итого | 400,00 | 156,25 | 39,1 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 400,00 | 156,25 | 39,1 |  |
| Задача Молодежная политика | Итого | 33,00 | 6,00 | 18,2 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 33,00 | 6,00 | 18,2 |  |
| Мероприятие 1 Комплексные меры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Итого | 3,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 3,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| Мероприятие 2 Проведение мероприятий для детей и молодежи | Итого | 30,00 | 6,00 | 20,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 30,00 | 6,00 | 20,0 |  |
| Подпрограмма 6 «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Сяськелевского сельского поселения» | Итого | 50,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,0 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,0 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 50,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| Мероприятия по формирование комфортной городской среды на территории Сяськелевского сельского поселения | Итого | 50,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,0 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,0 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 50,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 7«Содержание и развитие сети автомобильных дорог местного значения в Сяськелевском сельском поселении» | Итого | 13605,35 | 600,96 | 4,4 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 7352,81 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 1925,37 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 4327,17 | 600,96 | 13,9 |  |
| Задача 1 Содержание улично-дорожной сети поселения и обеспечение круглогодичного безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта) | Итого | 13605,35 | 600,96 | 4,4 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 7352,81 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 1925,37 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 4327,17 | 600,96 | 13,9 |  |
| Мероприятие 1 Строительство и содержание автомобильных дороги инженерных сооружений на них в границах муниципального образования | Итого | 1874,00 | 600,96 | 32,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 1874,00 | 600,96 | 32,0 |  |
| Мероприятие 2 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Итого | 4445,76 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 3501,10 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 944,67 | 0,00 | 0,0 |  |
| в том. числе: |  |  |  |  |  |
| Ремонт части автомобильной дороги местного значения ул.Поселковая д.Жабино | Итого | 874,92 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 588,13 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 286,79 | 0,00 | 0,0 |  |
| Ремонт автомобильной дороги в щебеночном исполнении в дер. Войсковицы от автомобильной дороги общего пользования «Рошаля-Черново-Учхоз» до СНТ «Кристалл» | Итого | 792,85 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 932,96 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 259,89 | 0,00 | 0,0 |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Проезд № 4 д.Сяськелево | Итого | 1541,57 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1320,72 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 220,85 | 0,00 | 0,0 |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Проезд Офицерский д.Тойворово | Итого | 1236,42 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1059,28 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 177,14 | 0,00 | 0,0 |  |
| Мероприятие 3 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | Итого | 2661,88 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 2059,30 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 602,58 | 0,00 | 0,0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Ремонт дворовой территории №11 ( подъезды 1,2,3) д.Сяськелево 3-оз | Итого | 1400,93 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1059,30 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 341,63 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  |  | 0,00 | 0,0 |  |
| Гатчинский р-н д.Сяськелево,11; ремонт дворовой территории многоквартирного дома ( подъезды 4,5,6) депутаты ЗС | Итого | 1260,95 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1000,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 260,95 | 0,00 | 0,0 |  |
| Мероприятие 4 Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | Итого | 300,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 300,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| Мероприятие 5 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющий приоритетно- значимый характер | Итого | 511,58 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 511,58 | 0,00 | 0,0 |  |
| Мероприятия по проектированию и строительству объектов инженерной и транспортной инфраструктуры | Итого | 3812,13 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1792,42 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 1925,37 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 94,34 | 0,00 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 8 «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области | Итого | 5,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 5,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| Проведение мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | Итого | 5,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 5,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 9 «Комплексное развитие сельских территорий» муниципального образования «Сяськелевское сельское поселение» | Итого | 7156,84 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 1340,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 2139,18 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 1838,82 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 1838,82 | 0,00 | 0,0 |  |
| Задача 1 Развитие транспортной инфраструктуры и благоустройства территорий Сяськелевского сельского поселения |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 7156,84 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 1340,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 2139,18 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 1838,82 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 1838,82 | 0,00 | 0,0 |  |
| Мероприятие 1 Благоустройство территорий Сяськелевского сельского поселения | Итого | 7156,84 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 1340,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 2139,18 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 1838,82 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 1838,82 | 0,00 | 0,0 |  |
| Благоустройство пешеходных дорожек внутри дворовой территории д.№12 в д.Сяськелево Гатчинского района Ленинградской области | Итого | 2747,05 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 1479,18 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 633,93 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 633,94 | 0,00 | 0,0 |  |
| Благоустройство пешеходных дорожек внутри дворовой территории дд.№ 13-15 в д.Сяськелево Гатчинского района Ленинградской области | Итого | 4409,79 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 1340,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 660,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 1204,89 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 1204,90 | 0,00 | 0,0 |  |
| Итого по муниципальной программе | Итого | 57631,41 | 4532,84 | 7,9 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 1454,98 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 24901,19 | 234,22 | 0,9 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 4724,19 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 26551,03 | 4298,62 | 16,2 |  |