Пояснительная записка

к отчету о реализации  муниципальной  программы

«Социально-экономического развития Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области» на 2017 год

Объем финансирования этих программ  за счет всех источников финансирования планировался в размере 41 078,20 тыс.руб., в том числе за счет средств бюджета Гатчинского района 6503,46 тыс. руб., за счет средств бюджета Ленинградской области – 13303,12 тыс.руб. Фактически  расходы по ним за отчетный период составили -39 255,15 тыс.руб.  и 5557,96 тыс., 12725,12 тыс.руб. соответственно.

В течение 2017года:

-  издано 5 постановлений о внесении изменений в муниципальную программу.

В разрезе подпрограмм:

- Подпрограмма ЖКХ и благоустройство территории Сяськелевского сельского поселения»

Объем финансирования подпрограммы  за счет всех источников финансирования планировался в размере 8802,48 тыс.руб, в том числе за счет средств бюджета Ленинградской области – 384,94 тыс.руб., средств ГМР- 2034,02 тыс.руб. Фактически  расходы по ним за отчетный период составили -7814,26 тыс.руб.,  384,94 тыс.руб. и 1088,62 тыс.руб. соответственно.

- Содержание муниципального жилищного фонда, в том числе капитальный ремонт муниципального жилищного фонда:

на оплату взносов в фонд кап. ремонта на счет рег. Оператора в сумме 689,97 тыс.рублей.

- Мероприятие в области жилищного хозяйства :

-  оплата за свободное жилье израсходовано 41,11 тыс.руб.

-  замена окон в мун. квартире в д. Низковицы д. 44, кв. 7 – 61,10 тыс. руб

- Мероприятие в области коммунального хозяйства:

расходы на содержание и организации помывок по баням и на оплату коммунальных услуг по свободному жилью составили в сумме 1158,90 тыс.руб.

-Разработка схем газоснабжения

расходы  на разработку  трех схем  составили 299,13 тыс.руб.

- Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных объектов

исполнено за 2017 года 793,51 тыс. руб., в т.ч. на:приобретение 57 шт. светодиодных светильников, кронштейнов 20шт. – 195,71 тыс. руб.,монтаж узлов учета в д. Вытти, д. Сяськелево по ул. Шоферской,д.Сяськелево – 103,08 тыс. руб.,установка 23 шт. светодиодных светильников в д. Сяськелево – 96,700 тыс. руб.,замена ламп на светодиодные в д. Низковицы – 99,36 тыс. руб., приобретение 72 шт. светодиодных светильников -199,30 тыс.руб.( средства бюджета ГМР), замена ламп ул.осв.д.Вытти – 99,36 тыс.руб.

- Благоустройство

- на мероприятия по организации уличного освещения  исполнено за 2017 год всего 1026,71 тыс. руб. (100,0 %), в т. ч.:

- оплата электроэнергии – 705,16 тыс. руб.

- оплата светильников и расходных материалов (лампы ДРЛ 72 шт., фотореле 60 шт.) – 47,15 тыс. руб.

- обслуживание (ремонт) системы уличного освещения – 273,86 тыс. руб.

- за услуги по технологическому присоединению -0,55 тыс.руб.

- на мероприятия по озеленению территории исполнено 2017 год  42,09 тыс. руб., в т.ч.:

- приобретение цветочной рассады – 22,04 тыс. руб.

- приобретение рябины 3 шт. – 18,00 тыс. руб.

- приобретение газонной травы – 2,05 тыс. руб.

- на  мероприятия по организации и содержанию мест исполнено за 2017 год 7,42 тыс. руб., в т.ч.:

- приобретение краски, кистей для благоустройства братских захоронений – 7,42 тыс. руб.

- на прочие мероприятия по благоустройству поселения израсходовано за 2017 год 2557,33 тыс. руб. в т. ч.:

- обрезка и вывоз деревьев – 151,00 тыс. руб.

- ремонт мотокосы и г/косилки – 11,53 тыс. руб.

- расчистка крыш от снега, наледей – 44,61 тыс. руб.

- чистка дорожек щеткой 8,5 час. -  8,12 тыс. руб.

- уборка территории– 646,70 тыс. руб.

- услуги  по организации работ по благоустройству по договору ГПХ – 196,59 тыс. руб.

- услуги по окашиванию территории поселения – 256,98 тыс. руб

- ремонт детских площадок – 10,51 тыс. руб.

- обработка территории от борщевика хим. методом– 113,41 тыс. руб.

- приобретение перчаток, мешков, лопат, грабель, краски  - 74,44 тыс. руб.

- приобретение бензина, масла для мотокос – 18,33 тыс. руб.

- приобретение зап. частей для мотокос – 20,01 тыс. руб.

- приобретение мотокосы 1шт., газонокосилки 1 шт. – 64,19 тыс. руб.

- приобретение песка – 48,50 тыс. руб.

- приобретение земли плодородной – 63,00 тыс. руб.

- приобретение тачки 1 шт. – 4,81 тыс. руб.

- приобретение 1 шт. бензовоздуходуйки (ООО «БЭС») – 16,10тыс. руб.

- приобретение метал. контейнера 6 м3 в д. Миккино– 53,00 тыс. руб.

- приобретение с доставкой и установкой в д. Тойворово ограждения 67 пог.м., ограничителей ж/б 3 шт. – 113,33 тыс. руб.

- мероприятия по реализации областного закона от 14.12.2012 № 95-оз "О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления" 181,95 тыс. руб., в т.ч. на:

- приобретение ограничителей ж/б 33 шт. в д. Жабино по ул. Поселковая – 90,72 тыс. руб.

- приобретение детского игрового оборудования в д. Тойворово (турник взрослый 1шт, турник детский 1 шт., детский игровой комплекс 1 шт.)– 91,23 тыс. руб.

- на подготовку и проведение мероприятий, посвященных Дню образования Ленинградской области запланировано на 2017 год 621,87 тыс. руб. Исполнено за 2017 год 621,87 тыс. руб.(установлены МАФ -11 шт.)

- на мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского израсходовано за 2017 год 271,64 тыс. руб., в т.ч. на:

- на оценку эффективности обработки хим. методом борщевика Сосновского – 21,64 тыс. руб.

- на обработку территории от борщевика Сосновского хим. методом 19,4 га – 250,00 тыс. руб.

- на мероприятия по реализации областного закона от 12.05.2015 № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»

исполнено за  2017 год  43,00 тыс. руб. (в т.ч. за счет средств областного бюджета в размере 38,62 тыс. руб., за счет средств местного бюджета в размере 4,38 тыс. руб.) установлено детское игровое оборудование к дому 2-5)

Подпрограмма 2 «Содержание и развитие  автомобильных дорог общего пользования местного значения  на территории Сяськелевского сельского поселения»

Объем финансирования подпрограммы  за счет всех источников финансирования планировался в размере 8663,84 тыс.руб, в том числе за счет средств бюджета Ленинградской области – 3286,23 тыс.руб. Фактически  расходы по ним за отчетный период составили -8047,58 тыс.руб.  и 3286,23 тыс.руб. соответственно.

- Строительство и содержание  автомобильных дороги инженерных сооружений на них в границах муниципального образования исполнено за 2017 год 1036,66 тыс. руб.  расчистка снега144,75 тыс.руб, составление и проверка смет в сумме 217,0 тыс.рублей.

строительный контроль- 210,43 тыс.руб., уплата земельного налога -272,23 тыс.руб

- Ремонт участка автомобильной дороги местного значения по улице Братской д.Вохоново Гатчинского района Ленинградской области от дома 3 в сторону Вохоновского шоссе 300 метров,  S -1122,8 кв.м.; в сумме 1038,1 тыс.рублей;

- Ремонт дороги в д.Старые Низковицы Гатчинского района Ленинградской области

L-0,675км, S -2365,5кв.м. на сумму 943, 79 тыс.рублей;

- ремонт проезда к дворовой территории многоквартирного дома № 16, д.Сяськелево S=1158 на сумму 1 814,3 тыс.рублей.

- мероприятия по безопасности дорожного движения исполнено за 2017 год 192,96 тыс. руб. в т.ч.:

•	разработка тех. паспорта и проекта организации дорожного движения по ул. школьная д. Сяськелево-50,00 тыс.руб.

•	установка светофоров по ул.Школьная 2шт.- 48,30 тыс.руб.

•	установка дорожных знаков – 97,66 тыс.руб. - капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

(ямочный ремонт дорог в щебеночном исполнении) запланировано на 2017 год – 413,41 тыс. руб., исполнено за 2017 год 413,41 тыс. руб., в т.ч.:

•	приобретение щебня 358,0 м3 (АО «Лентехстром») – 199,42 тыс. руб.

•	приобретение боя бетона 192,0 м3 (ООО «Профбетон»)  - 99,84 тыс. руб.

•	доставка щебня – 114,15 тыс.руб.

- капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в населенных пунктах исполнено за 2017 год 74,18 тыс.руб.(за ремонт асфальтобет. покрытия у д. 1а д. Сяськелево)

- Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения:

- 1394,57 тыс. руб. на ремонт авт. дороги по ул. Шоферская, д. Сяськелево в рамках государственной программы  Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» запланировано 841,80 тыс. руб. – за счет средств областного бюджета, за счет средств местного бюджет 552,77 тыс. руб. L-317,2м.

- 3229,35 тыс. руб. на ремонт авт. дороги, имеющей приоритетный социально значимый характер по ул. Новая, д. Жабино в рамках государственной программы  Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» запланировано 2 422,00,00 тыс. руб. – за счет средств областного бюджета, за счет средств местного бюджет 807,35 тыс. руб. L-615.0 м.

- 541,59 тыс. руб. на ремонт дороги в щебеночном исполнении в д. Низковицы по реализации местных инициатив граждан в рамках закона 95-оз 487,43 тыс. руб. – за счет средств областного бюджета, за счет средств местного бюджета 54,16 тыс. руб., L-363,0м.

- 1164,87,00 тыс. руб. на ремонт дворовой территории у д. 2-5 д. Сяськелево,  в рамках областного закона от 12.05.2015 № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений» 1048,38 тыс. руб. – за счет средств областного бюджета, за счет средств местного бюджета 116,49 тыс. руб.

Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на территории Сяськелевского сельского поселения»

Объем финансирования подпрограммы  за счет всех источников финансирования планировался в размере 230,68 тыс.руб, Фактически  расходы по ним за отчетный период составили -230,68 тыс.руб.

- Мероприятия по гражданской обороне:

исполнено за 2017 год 173,48 тыс. руб., в т.ч.:

•	установка системы оповещения в д. Сяськелево – 95,80 тыс. руб.

•	установка системы оповещения в д. Жабино – 75,68 тыс. руб.

•	профилактика терроризма	(плакаты) – 2,0тыс.руб.

- Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности:

исполнено за 2017 год 57,20 тыс. руб., в т.ч.:

•	обслуживание пожарной сигнализации – 13,20 тыс. руб.

•	приобретение автономных пожарных извещателей 10 шт. – 3,00 тыс. руб.

•	составление сметы по разворотным площадкам – 41,00 тыс.руб.

Подпрограмма 4 «Стимулирование экономической активности на территории Сяськелевского сельского поселения

Объем финансирования подпрограмм  за счет всех источников финансирования планировался в размере 1382,76тыс.руб, в том числе за счет средств бюджета Гатчинского района – 556,64 тыс. руб.. Фактически  расходы по ним за отчетный период составили -1181,76 тыс.руб.  и 556,54 тыс. руб. соответственно.

- Мероприятия по землеустройству и землепользованию

Исполнено за 2017 год 674,00 тыс. руб., в т.ч. на:

•	проведение гос. историко-культурной экспертизы зем. участка в форме археологической разведки) площадью 19,44 га в д. Жабино – 550,00 тыс. руб.

•	межевание кладбищ в д. Сяськелево, д. Жабино   - 92,00 тыс. руб.

•	обследование д.Фьюнатово водонапорной башни – 7,00 тыс.руб.

•	межевание участка д.Войсковицы – 25,00 тыс.руб

.- Реализация  по развитию и поддержке предпринимательства

Исполнено за 2017 год 5,00 тыс.ру.( за стенд настенный).

-Реализация мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда

Трудоустроен один человека, израсходовано 84.76 тыс.рублей.

-Мероприятия в области информационно-коммуникационных технологий и связи

Израсходовано на приобретение компьютеров, программ, заправка картриджей,                                                  реконструкция сайта и сопровождение программ на сумму 418,00 тыс.руб.

Подпрограмма 5 «Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории Сяськелевского сельского поселения»

Объем финансирования подпрограммы  за счет всех источников финансирования планировался в размере 11254,03 тыс.руб, в том числе за счет средств бюджета Ленинградской области – 1044,00 тыс.руб. Фактически  расходы по ним за отчетный период составили -11236,46 тыс.руб.  и 1044,0 тыс.руб. соответственно.

-Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений культуры:

расходы на содержание дома культуры  МКУК «Сяськелевский ИДЦ» в сумме 9161,20 тыс.рубей.

- Мероприятия по обеспечению деятельности муниципальных библиотек:

расходы на содержание библиотек  МКУК «Сяськелевский ИДЦ» в сумме 516,70 тыс.руб.

-Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам:

День снятия блокады, день защитника Отечества, Масленица, день 8 марта, книжкина неделя, день Победы, день защиты детей, день России, день поселения, день пожилого человека,  день разведки, день матери, день в/ч 41480, новогодние праздники на сумму 514,56 тыс.рубл.

Подпрограмма 6 «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории Сяськелевского сельского поселения»

Объем финансирования подрограммы  за счет всех источников финансирования планировался в размере 3771,80 тыс.руб, в том числе за за счет средств бюджета Гатчинского района –2875,00 тыс.рублей, Фактически  расходы по ним за отчетный период составили -3371,80 тыс.руб.  и 2875,00 тыс.рублей, соответственно.

Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры

Расходы составили 3371,81 тыс.рублей. Проведено 16 спортивных мероприятий:

XXXIX традиционный турнир по мини-футболу памяти 
Гартвига Н.А., турнир среди молодежных команд по мини - футболу на кубок «Спортинга», традиционный турнир по мини –футболу «Рождественская звезда», II Спартакиада памяти Тимофеева Геннадия Лаврентьевича, « Рождественская звезда»    турнир по мини- футболу, открытый традиционный турнир ГМР по волейболу среди смешанных команд, посвященный памяти Главы Гатчинского района и города Гатчины, почетного гражданина  Ленинградской области С.С.Богданова, фестиваль  Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса « Готов к труду и обороне», национальные игры в спортивном празднике, посвященном Всероссийскому Дню физкультурника и    90 –ой годовщине образования ГМР, первенство ГМР по гиревому спорту соревнование по флорболу среди детских команд, «Чемпионат ГМР на приз памяти Пумолайнена И,И.» по стрельбе из пневматического оружия.

2800,00 тыс. руб. на приобретение и установка спортивной площадки д. Жабино

Организация временных оплачиваемых рабочих мест для несовершеннолетних граждан

в размере 321,60 тыс. руб. (из них 37,11 тыс. руб. из районного бюджета)  трудоустроено 20 подростков

Комплексные меры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

в сумме 45,16 тыс. руб. при плане в 45,16 тыс. руб., в т. ч. на:

организацию горячего питания для несовершеннолетних – 42,16 тыс. руб.

приобретение календарей (мероприятия по антинаркотической пропаганде) -3,00 тыс.руб.

на комплексные меры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних израсходовали 52,50 тыс. руб. (питание бригады несовершеннолетних.)

Проведение мероприятий для детей и молодежи

Проведено 47 молодежных  мероприятий.

- на проведение мероприятий для детей и молодежи израсходовано 27,61 тыс.рублей.

Приняли участие в районных  молодежных мероприятиях: VIII  Районный марафон молодёжного творчества «Время молодых», Фестиваль молодых избирателей        (областной

бал молодежи, посвященный Дню Российской молодежи, X районный фестиваль молодых семей « Все начинается с семьи», XXX1  областной Пушкинский праздник, посвященный 217-ой годовщине со дня рождения А.С.Пушкина, Фестиваль молодых избирателей.

Подпрограмма 7 «Устойчивое развитие территории Сяськелевского сельского поселения»

Объем финансирования подпрограммы  за счет всех источников финансирования планировался в размере 6972,61 тыс.руб, в том числе за счет средств бюджета Ленинградской области – 6496,57 тыс.руб., бюджета Гатчинского МР – 341,92тыс.руб., Фактически  расходы по ним за отчетный период составили -6972,61 тыс.руб.  и 6496,57 и 341,92 тыс.руб. соответственно.

мероприятия по текущему, капитальному ремонту объектов культуры

исполнение составило 6972,61 тыс. руб., в т.ч. на:

- Ремонт ДК д. Сяськелево– 919,23 тыс. руб. (в т. ч. за счет средств областного бюджета- 873,27 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 45,96 тыс. руб.)

- Ремонт ДК д. Жабино – ремонт прилегающих территорий в асфальтовом покрытии

– 5919,26 тыс. руб. (в т. ч. за счет средств областного бюджета- 5623,30 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 295,96 тыс. руб.)

- Строительный контроль при кап. ремонтах ДК – 126,81 тыс. руб.

- составление смет- 7,31 тыс.руб.